## Sheet1
Procurement Plan | [11 empty] | Reference Bidder Name
Approval Number | 4641/OC-BR | [10 empty] | Name + (A) Award
Operation Number | BR-L1429 | [10 empty] | Name + (P) Participant
Country | BRAZIL | [10 empty] | Name + (R) Rejected
Coverage Plan | 19 Apr 2023 - 19 Oct 2024
Executing Agency | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
Goods and Services Total | $ 55,376,775.84
Works Total | $ 128,536,172.41
Consulting Services Total | $ 920,991.71
Version | 2023-10
Proc Id | Procurement Process name | Description | Estimated Amount (USD) |  | Procurement Type | Procurement Method | Supervision Type | Process Status | Lots | Process Start Estimated Date | Signed Contract Estimated date | Bidder/Proponent Name | Nationality | Contract Status | Start Date Contract | End Date Contract | Contract Amount USD
BR-L1429-P5340 | UBS Jd. Ladeira Rosa |  | $ 385,500.67 | 385500.67 | Obras | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Ex-post | Contrato Finalizado |  | 07 Jul 2007 | 03 Aug 2020
BR-L1429-P5341 | UBS Humaitá |  | $ 370,796.60 | 370796.6 | Obras | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Ex-post | Contrato Finalizado |  | 04 Feb 2020 | 27 Mar 2020
BR-L1429-P5342 | UBS Vila Regina |  | $ 363,846.03 | 363846.03 | Obras | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Ex-post | Contrato Finalizado |  | 17 Jun 2020 | 20 Jul 2020
BR-L1429-P5343 | UBS Vila Progresso - Jd. Monte Alegre |  | $ 215,389.40 | 215389.4 | Obras | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Ex-ante | Contrato Finalizado |  | 20 Dec 2019 | 18 Mar 2020
BR-L1429-P5344 | UBS Bom Retiro |  | $ 162,964.46 | 162964.46 | Obras | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Ex-post | Contrato Finalizado |  | 17 Apr 2020 | 29 May 2020
BR-L1429-P5345 | UBS Wamberto Dias da Costa |  | $ 410,295.74 | 410295.74 | Obras | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Ex-post | Contrato Finalizado |  | 04 Feb 2020 | 17 Apr 2020
BR-L1429-P5346 | AMA/UBS Geraldo da Silva Ferreira |  | $ 424,515.52 | 424515.52 | Obras | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Ex-post | Contrato Finalizado |  | 09 Jun 2020 | 20 Jul 2020
BR-L1429-P5347 | UBS Pq. Arthur Alvim |  | $ 253,894.22 | 253894.22 | Obras | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Ex-post | Contrato Finalizado |  | 06 Jul 2020 | 25 Aug 2020
BR-L1429-P5348 | UBS/AMA Integrada Parí |  | $ 393,927.31 | 393927.31 | Obras | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Ex-post | Contrato Finalizado |  | 04 Feb 2020 | 09 Apr 2020
BR-L1429-P5349 | UBS Pq.Anhanguera |  | $ 371,414.21 | 371414.21 | Obras | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Ex-ante | Contrato Finalizado |  | 19 Dec 2019 | 21 Feb 2020
BR-L1429-P5350 | UBS Jd. Aeroporto |  | $ 481,358.50 | 481358.5 | Obras | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Ex-post | Contrato Finalizado |  | 23 Sep 2020 | 09 Nov 2021
BR-L1429-P5351 | UBS Veleiros |  | $ 308,047.84 | 308047.84 | Obras | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Ex-post | Contrato Finalizado |  | 17 Apr 2020 | 29 May 2020
BR-L1429-P5352 | UBS Pq. Novo Mundo II |  | $ 239,309.42 | 239309.42 | Obras | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Ex-post | Contrato Finalizado |  | 15 Apr 2020 | 01 Jun 2020
BR-L1429-P5353 | AMA/UBS Integrada Massagista Mário Américo - Sítio Ma |  | $ 0.00 | 0 | Obras | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Ex-post | Cancelado |  | 18 May 2020 | 23 Jun 2020
BR-L1429-P5354 | UBS Vl. Nossa Sra Aparecida |  | $ 415,541.65 | 415541.65 | Obras | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Ex-post | Contrato Finalizado |  | 31 Mar 2020 | 06 May 2020
BR-L1429-P5355 | UBS Jd. São Pedro |  | $ 358,455.75 | 358455.75 | Obras | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Ex-post | Contrato Finalizado |  | 23 Apr 2020 | 29 May 2020
BR-L1429-P5356 | UBS Vila Jacuí |  | $ 367,795.58 | 367795.58 | Obras | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Ex-post | Contrato Finalizado |  | 27 Mar 2020 | 06 May 2020
BR-L1429-P5357 | UBS Vila Romana |  | $ 358,400.23 | 358400.23 | Obras | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Ex-post | Contrato Finalizado |  | 26 Jun 2020 | 25 Aug 2020
BR-L1429-P5358 | AMA/UBS Vl. Santa Catarina |  | $ 192,304.82 | 192304.82 | Obras | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Ex-post | Contrato Finalizado |  | 23 Apr 2020 | 29 May 2020
BR-L1429-P5359 | AMA/UBS Jd. Paulistano |  | $ 268,915.75 | 268915.75 | Obras | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Ex-post | Contrato Finalizado |  | 22 May 2020 | 23 Jun 2020
BR-L1429-P5360 | UBS Jd. Guanabara |  | $ 408,525.36 | 408525.36 | Obras | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Ex-post | Contrato Finalizado |  | 16 Apr 2020 | 15 May 2020
BR-L1429-P5361 | AMA/UBS Americanópolis |  | $ 365,090.54 | 365090.54 | Obras | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Ex-post | Contrato Finalizado |  | 30 Sep 2020 | 09 Nov 2020
BR-L1429-P5362 | UBS Vila Nova Manchester |  | $ 282,873.64 | 282873.64 | Obras | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Ex-post | Contrato Finalizado |  | 30 Sep 2020 | 10 Dec 2020
BR-L1429-P5363 | UBS Casa Verde |  | $ 364,874.54 | 364874.54 | Obras | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Ex-post | Contrato Finalizado |  | 16 Jun 2020 | 23 Jul 2020
BR-L1429-P5364 | UBS Jd. Marcelo |  | $ 436,477.82 | 436477.82 | Obras | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Ex-post | Contrato Finalizado |  | 08 Jun 2020 | 20 Jul 2020
BR-L1429-P5365 | AMA/UBS Burgo Paulista |  | $ 402,439.65 | 402439.65 | Obras | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Ex-post | Contrato Finalizado |  | 31 Mar 2020 | 06 May 2020
BR-L1429-P5366 | AMA/UBS Jd. Santo André |  | $ 413,574.15 | 413574.15 | Obras | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Ex-post | Contrato Finalizado |  | 15 Oct 2020 | 28 Dec 2020
BR-L1429-P5367 | UBS Vila Zatt |  | $ 432,490.83 | 432490.83 | Obras | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Ex-ante | Contrato Finalizado |  | 19 Dec 2019 | 23 Mar 2020
BR-L1429-P5368 | AMA/UBS Castro Alves |  | $ 365,622.28 | 365622.28 | Obras | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Ex-post | Contrato Finalizado |  | 12 Jun 2020 | 23 Jul 2020
BR-L1429-P5369 | UBS Cidade Kemel |  | $ 349,133.43 | 349133.43 | Obras | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Ex-post | Contrato Finalizado |  | 21 May 2020 | 30 Jun 2020
BR-L1429-P5370 | Complexo Jd. Peri-Peri |  | $ 356,995.38 | 356995.38 | Obras | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Ex-post | Contrato Finalizado |  | 18 Jun 2020 | 20 Jul 2020
BR-L1429-P5371 | AMA/UBS Jd. das Oliveiras |  | $ 407,240.11 | 407240.11 | Obras | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Ex-post | Contrato Finalizado |  | 22 May 2020 | 30 Jun 2020
BR-L1429-P5372 | UBS Itaquera |  | $ 392,862.73 | 392862.73 | Obras | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Ex-post | Contrato Finalizado |  | 19 Jun 2020 | 23 Jul 2020
BR-L1429-P5373 | UBS Caxingui |  | $ 179,825.08 | 179825.08 | Obras | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Ex-post | Contrato Finalizado |  | 03 Jul 2020 | 06 Aug 2020
BR-L1429-P5374 | UBS Jd. Colonial |  | $ 379,052.65 | 379052.65 | Obras | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Ex-post | Contrato Finalizado |  | 26 Jun 2020 | 03 Aug 2020
BR-L1429-P5375 | UBS Jd. Colorado |  | $ 327,813.63 | 327813.63 | Obras | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Ex-post | Contrato Finalizado |  | 03 Jul 2020 | 03 Aug 2020
BR-L1429-P5376 | UBS Vila Palmeiras |  | $ 224,699.20 | 224699.2 | Obras | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Ex-ante | Contrato Finalizado |  | 17 Dec 2019 | 18 Mar 2020
BR-L1429-P5377 | UBS 1 de Outubro |  | $ 357,381.22 | 357381.22 | Obras | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Ex-post | Contrato Finalizado |  | 15 May 2020 | 30 Jun 2020
BR-L1429-P5378 | UBS Vila Paranaguá |  | $ 409,018.19 | 409018.19 | Obras | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Ex-post | Contrato Finalizado |  | 08 Jun 2020 | 20 Jul 2020
BR-L1429-P5379 | UBS Pq. da Lapa |  | $ 347,104.18 | 347104.18 | Obras | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Ex-post | Contrato en Ejecución |  | 02 Oct 2020 | 27 Nov 2020
BR-L1429-P5380 | UBS Vila Borges |  | $ 365,698.80 | 365698.8 | Obras | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Ex-post | Contrato Finalizado |  | 07 Oct 2020 | 27 Nov 2020
BR-L1429-P5381 | UBS Panamericano |  | $ 319,212.46 | 319212.46 | Obras | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Ex-post | Contrato Finalizado |  | 23 Jun 2020 | 23 Jul 2020
BR-L1429-P5382 | UBS Vila Jaguara |  | $ 305,489.83 | 305489.83 | Obras | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Ex-post | Contrato Finalizado |  | 06 Oct 2020 | 27 Nov 2020
BR-L1429-P5383 | UBS Rio Claro |  | $ 504,314.76 | 504314.76 | Obras | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Ex-post | Contrato Finalizado |  | 06 Jul 2020 | 06 Aug 2020
BR-L1429-P5384 | UBS Jd. Vera Cruz |  | $ 326,237.73 | 326237.73 | Obras | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Ex-ante | Contrato Finalizado |  | 19 Dec 2019 | 21 Feb 2020
BR-L1429-P5385 | AMA/UBS Vila Antonieta |  | $ 407,070.91 | 407070.91 | Obras | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Ex-post | Contrato Finalizado |  | 28 Sep 2020 | 26 Nov 2020
BR-L1429-P5386 | UBS CRHMTIPIS Bosque da Saúde |  | $ 454,066.79 | 454066.79 | Obras | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Ex-post | Contrato Finalizado |  | 19 Jun 2020 | 07 Aug 2020
BR-L1429-P5387 | UBS Comdor. José Gonzales |  | $ 344,483.75 | 344483.75 | Obras | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Ex-post | Contrato Finalizado |  | 15 Oct 2020 | 10 Dec 2020
BR-L1429-P5388 | UBS Dr. Joaquim Rossini |  | $ 265,751.71 | 265751.71 | Obras | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Ex-post | Contrato Finalizado |  | 03 Jul 2020 | 18 Aug 2020
BR-L1429-P5389 | UBS Jd. Iva |  | $ 386,147.31 | 386147.31 | Obras | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Ex-post | Contrato Finalizado |  | 28 Sep 2020 | 09 Dec 2020
BR-L1429-P5390 | UBS Vila Cupecê |  | $ 418,866.92 | 418866.92 | Obras | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Ex-post | Contrato Finalizado |  | 26 Jun 2020 | 03 Aug 2020
BR-L1429-P5391 | UBS Alto de Pinheiros |  | $ 435,712.54 | 435712.54 | Obras | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Ex-post | Contrato Finalizado |  | 28 Sep 2020 | 06 Nov 2020
BR-L1429-P5392 | UBS Ch. Santo Antonio |  | $ 369,419.04 | 369419.04 | Obras | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Ex-post | Contrato Finalizado |  | 15 Jun 2020 | 20 Jul 2020
BR-L1429-P5393 | AMA/UBS Anhanguera I |  | $ 460,676.83 | 460676.83 | Obras | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Ex-post | Contrato Finalizado |  | 22 Jun 2020 | 23 Jul 2020
BR-L1429-P5394 | UBS Adelaide Lopes |  | $ 412,842.77 | 412842.77 | Obras | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Ex-post | Contrato Finalizado |  | 15 Apr 2020 | 08 Jun 2020
BR-L1429-P5395 | UBS Vila Praia |  | $ 272,082.48 | 272082.48 | Obras | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Ex-post | Contrato Finalizado |  | 30 Mar 2020 | 06 May 2020
BR-L1429-P5396 | UBS Jd. Umuarama |  | $ 413,507.10 | 413507.1 | Obras | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Ex-post | Contrato Finalizado |  | 12 Jun 2020 | 27 Oct 2020
BR-L1429-P5397 | UBS Dr. Julio de Gouveia |  | $ 431,958.84 | 431958.84 | Obras | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Ex-post | Contrato Finalizado |  | 14 Dec 2020 | 11 Mar 2021
BR-L1429-P5398 | AMA/UBS Integrada São Jorge |  | $ 321,195.57 | 321195.57 | Obras | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Ex-post | Contrato en Ejecución |  | 24 Nov 2020 | 02 Feb 2021
BR-L1429-P5399 | UBS Vila Dalva |  | $ 258,455.24 | 258455.24 | Obras | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Ex-post | Contrato Finalizado |  | 03 Dec 2020 | 11 Mar 2021
BR-L1429-P5400 | UBS Cid. Pedro José Nunes |  | $ 362,622.74 | 362622.74 | Obras | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Ex-ante | Contrato Finalizado |  | 20 Dec 2019 | 21 Feb 2020
BR-L1429-P5401 | UBS Dr. Luiz Paulo Gnecco |  | $ 341,263.78 | 341263.78 | Obras | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Ex-post | Contrato Finalizado |  | 04 Nov 2020 | 08 Jan 2021
BR-L1429-P5402 | UBS Vl. Sabrina |  | $ 211,855.70 | 211855.7 | Obras | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Ex-post | Contrato Finalizado |  | 04 Nov 2020 | 08 Jan 2021
BR-L1429-P5403 | UBS Fazenda do Carmo |  | $ 496,544.58 | 496544.58 | Obras | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Ex-post | Contrato Finalizado |  | 19 Nov 2020 | 08 Jan 2021
BR-L1429-P5404 | UBS Parque Boa Esperança |  | $ 377,262.09 | 377262.09 | Obras | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Ex-post | Contrato Finalizado |  | 24 Nov 2020 | 19 Jan 2021
BR-L1429-P5405 | UBS Parque São Raphael - Dr. Ora Rosen |  | $ 397,378.37 | 397378.37 | Obras | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Ex-post | Contrato Finalizado |  | 19 Nov 2020 | 08 Jan 2021
BR-L1429-P5406 | UBS Jardim IV Centenário |  | $ 406,531.23 | 406531.23 | Obras | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Ex-post | Contrato Finalizado |  | 11 Nov 2020 | 19 Jan 2021
BR-L1429-P5407 | UBS Manuel Joaquim Pera |  | $ 127,679.49 | 127679.49 | Obras | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Ex-ante | Contrato Finalizado |  | 20 Dec 2019 | 18 Mar 2020
BR-L1429-P5408 | UBS Jd.Marília |  | $ 297,477.50 | 297477.5 | Obras | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Ex-post | Contrato Finalizado |  | 19 Nov 2020 | 11 Jan 2021
BR-L1429-P5409 | UBS Jd. Roseli |  | $ 372,612.21 | 372612.21 | Obras | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Ex-post | Contrato Finalizado |  | 04 Feb 2020 | 09 Apr 2020
BR-L1429-P5410 | UPA Vila Maria Baixa |  | $ 2,083,274.62 | 2083274.62 | Obras | National Competive Bidding | Ex-post | Contrato en Ejecución |  | 11 Sep 2021 | 22 Nov 2021
BR-L1429-P5411 | UPA Butantã/ Caetano Virgilio Neto |  | $ 0.00 | 0 | Obras | Procurement 100% funded by Agency | Ex-post | Cancelado |  | 04 Feb 2022 | 29 Mar 2022
BR-L1429-P5412 | UPA Atualpa |  | $ 3,279,907.66 | 3279907.66 | Obras | National Competive Bidding | Ex-post | Contrato en Ejecución |  | 07 Oct 2021 | 30 Nov 2021
BR-L1429-P5413 | UPA Sacomã (US) |  | $ 0.00 | 0 | Obras | Procurement 100% funded by Agency | Ex-post | Cancelado |  | 03 May 2022 | 23 Jun 2022
BR-L1429-P5415 | UPA Vergueiro + UPA D.Maria Antonieta F. de Barros |  | $ 2,388,514.08 | 2388514.08 | Obras | National Competive Bidding | Ex-ante | Contrato Finalizado |  | 29 Jan 2020 | 01 Jun 2020
BR-L1429-P5416 | PS HSPM |  | $ 2,334,789.94 | 2334789.94 | Obras | Procurement 100% funded by Agency | Ex-post | Contrato Finalizado |  | 14 Oct 2019 | 12 Nov 2019
BR-L1429-P5417 | UPA Jardim Helena |  | $ 2,840,973.82 | 2840973.82 | Obras | National Competive Bidding | Ex-post | Contrato en Ejecución |  | 11 Sep 2021 | 22 Nov 2021
BR-L1429-P5421 | UPA Santana |  | $ 0.00 | 0 | Obras | Procurement 100% funded by Agency | Ex-post | Cancelado |  | 04 Feb 2022 | 29 Mar 2022
BR-L1429-P5422 | UPA 21 de Junho |  | $ 0.00 | 0 | Obras | Procurement 100% funded by Agency | Ex-post | Cancelado |  | 03 Dec 2021 | 28 Jan 2022
BR-L1429-P5423 | CCI Leste |  | $ 1,784,023.16 | 1784023.16 | Obras | National Competive Bidding | Ex-post | Contrato en Ejecución |  | 29 Oct 2020 | 04 Nov 2020
BR-L1429-P5427 | UPA Vila Mariana II |  | $ 1,054,850.25 | 1054850.25 | Obras | Procurement 100% funded by Agency | Ex-post | Contrato Finalizado |  | 12 Dec 2019 | 05 May 2020
BR-L1429-P5428 | UPA Moóca |  | $ 1,051,701.14 | 1051701.14 | Obras | Procurement 100% funded by Agency | Ex-post | Contrato Finalizado |  | 03 Dec 2019 | 06 May 2020
BR-L1429-P5429 | UPA Parelheiros |  | $ 1,056,505.49 | 1056505.49 | Obras | Procurement 100% funded by Agency | Ex-post | Contrato Finalizado |  | 03 Dec 2019 | 05 May 2020
BR-L1429-P5431 | UPA Rio Pequeno |  | $ 3,054,897.13 | 3054897.13 | Obras | National Competive Bidding | Ex-post | Contrato en Ejecución |  | 11 Sep 2021 | 12 Jan 2022
BR-L1429-P5433 | UPA Lapa |  | $ 0.00 | 0 | Obras | Procurement 100% funded by Agency | Ex-post | Cancelado |  | 03 May 2022 | 23 Jun 2022
BR-L1429-P5434 | UPA Sapopemba |  | $ 0.00 | 0 | Obras | National Competive Bidding | Ex-post | Cancelado |  | 29 Jul 2022 | 21 Sep 2022
BR-L1429-P5435 | UPA Carrão |  | $ 2,718,507.62 | 2718507.62 | Obras | National Competive Bidding | Ex-post | Contrato en Ejecución |  | 11 Sep 2021 | 20 Jan 2022
BR-L1429-P5436 | UPA City Jaraguá |  | $ 1,150,966.06 | 1150966.06 | Obras | Procurement 100% funded by Agency | Ex-post | Contrato Finalizado |  | 03 Dec 2019 | 06 May 2020
BR-L1429-P5437 | UPA Cidade Tiradentes |  | $ 1,074,541.98 | 1074541.98 | Obras | Procurement 100% funded by Agency | Ex-post | Contrato Finalizado |  | 12 Dec 2019 | 31 Mar 2020
BR-L1429-P5438 | UPA Jabaquara |  | $ 1,079,526.47 | 1079526.47 | Obras | Procurement 100% funded by Agency | Ex-post | Contrato Finalizado |  | 03 Dec 2019 | 06 May 2020
BR-L1429-P5439 | UBS Jd. Progresso |  | $ 0.00 | 0 | Obras | National Competive Bidding | Ex-post | Cancelado |  | 08 Oct 2021 | 19 Nov 2021
BR-L1429-P5440 | UBS Pq. Sto. Antonio II |  | $ 2,241,200.61 | 2241200.61 | Obras | National Competive Bidding | Ex-post | Contrato en Ejecución |  | 06 Oct 2021 | 23 Nov 2021
BR-L1429-P5441 | UBS Reimberg |  | $ 2,174,992.77 | 2174992.77 | Obras | National Competive Bidding | Ex-post | Contrato en Ejecución |  | 06 Oct 2021 | 23 Nov 2021
BR-L1429-P5442 | UBS Jd. São Bernardo |  | $ 2,556,178.58 | 2556178.58 | Obras | National Competive Bidding | Ex-post | Contrato en Ejecución |  | 06 Oct 2021 | 17 Nov 2021
BR-L1429-P5443 | UBS Vl. Rubi |  | $ 0.00 | 0 | Obras | Procurement 100% funded by Agency | Ex-post | Cancelado |  | 09 Feb 2022 | 28 Mar 2022
BR-L1429-P5444 | UBS Conquista II |  | $ 2,132,605.07 | 2132605.07 | Obras | National Competive Bidding | Ex-post | Contrato en Ejecución |  | 11 Sep 2021 | 21 Dec 2021
BR-L1429-P5445 | UBS Atualpa |  | $ 2,016,380.54 | 2016380.54 | Obras | National Competive Bidding | Ex-post | Contrato en Ejecución |  | 13 Oct 2021 | 22 Nov 2021
BR-L1429-P5447 | UBS Integrada Elisa Maria |  | $ 1,039,188.61 | 1039188.61 | Obras | National Competive Bidding | Ex-ante | Contrato Finalizado |  | 30 Oct 2020 | 21 Dec 2020
BR-L1429-P5448 | UBS Cosmopolita |  | $ 2,116,007.89 | 2116007.89 | Obras | National Competive Bidding | Ex-post | Contrato en Ejecución |  | 11 Sep 2021 | 21 Dec 2021
BR-L1429-P5449 | UBS Keralux |  | $ 1,986,996.50 | 1986996.5 | Obras | National Competive Bidding | Ex-post | Contrato en Ejecución |  | 11 Sep 2021 | 22 Nov 2021
BR-L1429-P5450 | UBS Pq. Das Flores |  | $ 2,029,166.62 | 2029166.62 | Obras | National Competive Bidding | Ex-post | Contrato en Ejecución |  | 06 Oct 2021 | 18 Nov 2021
BR-L1429-P5451 | UBS Jd. Popular |  | $ 0.00 | 0 | Obras | Procurement 100% funded by Agency | Ex-post | Cancelado |  | 11 Oct 2021 | 26 Nov 2021
BR-L1429-P5453 | UBS Jd. Brasília |  | $ 0.00 | 0 | Obras | National Competive Bidding | Ex-post | Cancelado |  | 07 Jul 2022 | 24 Aug 2022
BR-L1429-P5454 | UBS Caju |  | $ 0.00 | 0 | Obras | Procurement 100% funded by Agency | Ex-post | Cancelado |  | 10 Feb 2022 | 26 Mar 2022
BR-L1429-P5455 | UBS Malta II |  | $ 0.00 | 0 | Obras | Procurement 100% funded by Agency | Ex-post | Cancelado |  | 10 Feb 2022 | 26 Mar 2022
BR-L1429-P5456 | UBS Guarani/Vargas |  | $ 1,824,423.46 | 1824423.46 | Obras | National Competive Bidding | Ex-post | Contrato en Ejecución |  | 11 Sep 2021 | 22 Nov 2021
BR-L1429-P5457 | UBS Cidade Dutra |  | $ 2,429,764.54 | 2429764.54 | Obras | National Competive Bidding | Ex-post | Contrato en Ejecución |  | 29 Mar 2022 | 01 Jun 2022
BR-L1429-P5460 | Construção do Hospital Brasilândia |  | $ 45,098,458.33 | 45098458.33 | Obras | Procurement 100% funded by Agency | Ex-post | Contrato Finalizado |  | 02 Jan 2019 | 02 Jan 2019
BR-L1429-P5461 | Aquisição de Selo de Qualidade ONA e Recertificação |  | $ 2,675,287.18 | 2675287.18 | Servicios distintos de consultoría | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Ex-ante | Contrato en Ejecución |  | 06 Jun 2022 | 29 Aug 2022
BR-L1429-P5462 | Gerenciamento integrado de classificação de riscos e articulação de rede |  | $ 5,890,923.35 | 5890923.35 | Servicios distintos de consultoría | Direct Contracting/Selection | Ex-ante | Contrato en Ejecución |  | 10 Jun 2020 | 11 Aug 2020
BR-L1429-P5463 | Equipamentos Hospital Parelheiros |  | $ 9,462,485.87 | 9462485.87 | Bienes | Procurement 100% funded by Agency | Ex-post | Contrato Finalizado |  | 10 Nov 2019 | 20 Nov 2019
BR-L1429-P5464 | Equipamentos Hospital Brasilândia |  | $ 2,843,386.28 | 2843386.28 | Bienes | Procurement 100% funded by Agency | Ex-post | Contrato Finalizado |  | 04 Aug 2020 | 31 Aug 2020
BR-L1429-P5465 | Equip.Med./Mob. - UPA Vila Mariana II |  | $ 629,704.42 | 629704.42 | Bienes | Procurement 100% funded by Agency | Ex-post | Contrato Finalizado |  | 01 Jun 2021 | 01 Jun 2021
BR-L1429-P5466 | Equip.Med./Mob. - UPA Moóca |  | $ 658,184.51 | 658184.51 | Bienes | Procurement 100% funded by Agency | Ex-post | Contrato Finalizado |  | 01 Jun 2021 | 01 Jun 2021
BR-L1429-P5467 | Equip.Med./Mob. - UPA Parelheiros |  | $ 404,365.39 | 404365.39 | Bienes | Procurement 100% funded by Agency | Ex-post | Contrato Finalizado |  | 17 Dec 2021 | 17 Dec 2021
BR-L1429-P5469 | Equip.Med./Mob. - UPA Rio Pequeno |  | $ 477,099.24 | 477099.24 | Bienes | Procurement 100% funded by Agency | Ex-post | Previsto |  | 31 Mar 2023 | 31 Mar 2023
BR-L1429-P5472 | Equip.Med./Mob. - UPA Sapopemba |  | $ 0.00 | 0 | Bienes | Procurement 100% funded by Agency | Ex-post | Previsto |  | 14 May 2024 | 14 May 2024
BR-L1429-P5473 | Equip.Med./Mob. - UPA Carrão |  | $ 477,099.24 | 477099.24 | Bienes | Procurement 100% funded by Agency | Ex-post | Previsto |  | 03 Apr 2023 | 03 Apr 2023
BR-L1429-P5474 | Equip.Med./Mob. - UPA City Jaraguá |  | $ 578,824.35 | 578824.35 | Bienes | Procurement 100% funded by Agency | Ex-post | Previsto |  | 31 Aug 2021 | 31 Aug 2021
BR-L1429-P5475 | Equip.Med./Mob. - UPA Cidade Tiradentes |  | $ 578,418.98 | 578418.98 | Bienes | Procurement 100% funded by Agency | Ex-post | Contrato Finalizado |  | 31 Aug 2021 | 31 Aug 2021
BR-L1429-P5477 | Equip.Med./Mob. - UBS Jd. Progresso |  | $ 0.00 | 0 | Bienes | Procurement 100% funded by Agency | Ex-post | Cancelado |  | 29 Jun 2023 | 29 Jun 2023
BR-L1429-P5478 | Equip.Med./Mob. - UBS Pq. Sto. Antonio II |  | $ 381,679.39 | 381679.39 | Bienes | Procurement 100% funded by Agency | Ex-post | Previsto |  | 31 Jan 2024 | 31 Jan 2024
BR-L1429-P5479 | Equip.Med./Mob. - UBS Reimberg |  | $ 381,679.39 | 381679.39 | Bienes | Procurement 100% funded by Agency | Ex-post | Previsto |  | 31 Jan 2024 | 31 Jan 2024
BR-L1429-P5480 | Equip.Med./Mob. - UBS Jd. São Bernardo |  | $ 381,679.39 | 381679.39 | Bienes | Procurement 100% funded by Agency | Ex-post | Previsto |  | 20 Dec 2023 | 20 Dec 2023
BR-L1429-P5482 | Equip.Med./Mob. - UBS Conquista II |  | $ 381,679.39 | 381679.39 | Bienes | Procurement 100% funded by Agency | Ex-post | Previsto |  | 03 Jul 2023 | 03 Jul 2023
BR-L1429-P5483 | Equip.Med./Mob. - UBS Atualpa |  | $ 381,679.39 | 381679.39 | Bienes | Procurement 100% funded by Agency | Ex-post | Previsto |  | 01 Jun 2023 | 01 Jun 2023
BR-L1429-P5485 | Equip.Med./Mob. - UBS Cosmopolita |  | $ 707,073.11 | 707073.11 | Bienes | Procurement 100% funded by Agency | Ex-post | Previsto |  | 01 May 2023 | 01 May 2023
BR-L1429-P5486 | Equip.Med./Mob. - UBS Integrada Elisa Maria |  | $ 182,542.96 | 182542.96 | Bienes | Procurement 100% funded by Agency | Ex-post | Contrato Finalizado |  | 30 Jun 2022 | 30 Jun 2022
BR-L1429-P5487 | Equip.Med./Mob. - UBS Keralux |  | $ 381,679.39 | 381679.39 | Bienes | Procurement 100% funded by Agency | Ex-post | Previsto |  | 01 Jun 2023 | 01 Jun 2023
BR-L1429-P5488 | Equip.Med./Mob. - UBS Pq. Das Flores |  | $ 381,679.39 | 381679.39 | Bienes | Procurement 100% funded by Agency | Ex-post | Previsto |  | 31 Jan 2024 | 31 Jan 2024
BR-L1429-P5491 | Equip.Med./Mob. - UBS Jd. Brasília |  | $ 0.00 | 0 | Bienes | Procurement 100% funded by Agency | Ex-post | Previsto |  | 29 Mar 2024 | 31 Mar 2024
BR-L1429-P5494 | Equip.Med./Mob. - UBS Guarani/Vargas |  | $ 381,679.39 | 381679.39 | Bienes | Procurement 100% funded by Agency | Ex-post | Previsto |  | 04 Apr 2023 | 04 Apr 2023
BR-L1429-P5495 | Equip.Med./Mob. - UBS Cidade Dutra |  | $ 381,679.39 | 381679.39 | Bienes | Procurement 100% funded by Agency | Ex-post | Previsto |  | 30 Jan 2024 | 30 Jan 2024
BR-L1429-P5499 | Equip.Med./Mob. - UPA Vila Maria Baixa |  | $ 286,259.54 | 286259.54 | Bienes | Procurement 100% funded by Agency | Ex-post | Previsto |  | 03 Jul 2023 | 03 Jul 2023
BR-L1429-P5501 | Equip.Med./Mob. - UPA Atualpa |  | $ 286,259.54 | 286259.54 | Bienes | Procurement 100% funded by Agency | Ex-post | Previsto |  | 30 Jan 2024 | 30 Jan 2024
BR-L1429-P5504 | Equip.Med./Mob. - UPA D.Maria Antonieta F. de Barros |  | $ 224,533.69 | 224533.69 | Bienes | Procurement 100% funded by Agency | Ex-post | Contrato Finalizado |  | 30 Dec 2021 | 30 Dec 2021
BR-L1429-P5505 | Equip.Med./Mob. - UPA Vergueiro |  | $ 343,676.51 | 343676.51 | Bienes | Procurement 100% funded by Agency | Ex-post | Contrato Finalizado |  | 01 Jan 2021 | 30 Apr 2021
BR-L1429-P5506 | Equip.Med./Mob. - PS do HSPM |  | $ 306,428.58 | 306428.58 | Bienes | Procurement 100% funded by Agency | Ex-post | Contrato Finalizado |  | 01 Feb 2021 | 20 Dec 2021
BR-L1429-P5507 | Equip.Med./Mob. - UPA Jardim Helena |  | $ 286,259.54 | 286259.54 | Bienes | Procurement 100% funded by Agency | Ex-post | Previsto |  | 03 Jul 2023 | 03 Jul 2023
BR-L1429-P5512 | Equip.Med./Mob. - UBS Jd. Ladeira Rosa |  | $ 6,694.06 | 6694.06 | Bienes | Procurement 100% funded by Agency | Ex-post | Contrato Finalizado |  | 01 Dec 2020 | 31 Dec 2020
BR-L1429-P5513 | Equip.Med./Mob. - UBS Humaitá |  | $ 11,739.73 | 11739.73 | Bienes | Procurement 100% funded by Agency | Ex-post | Contrato Finalizado |  | 01 Jan 2021 | 31 Jan 2021
BR-L1429-P5514 | Equip.Med./Mob. - UBS Vila Regina |  | $ 22,292.94 | 22292.94 | Bienes | Procurement 100% funded by Agency | Ex-post | Contrato en Ejecución |  | 24 Jan 2022 | 24 Jan 2022
BR-L1429-P5515 | Equip.Med./Mob. - UBS Vila Progresso - Jd. Monte Alegre |  | $ 8,606.65 | 8606.65 | Bienes | Procurement 100% funded by Agency | Ex-post | Contrato Finalizado |  | 01 Dec 2020 | 31 Dec 2020
BR-L1429-P5516 | Equip.Med./Mob. - UBS/AE Freguesia do Ó |  | $ 28,625.95 | 28625.95 | Bienes | Procurement 100% funded by Agency | Ex-post | Contrato en Ejecución |  | 30 Jun 2022 | 30 Jun 2022
BR-L1429-P5517 | Equip.Med./Mob. - UBS Bom Retiro |  | $ 18,815.49 | 18815.49 | Bienes | Procurement 100% funded by Agency | Ex-post | Contrato Finalizado |  | 01 Jan 2021 | 31 Jan 2021
BR-L1429-P5518 | Equip.Med./Mob. - UBS Wamberto Dias da Costa |  | $ 15,693.69 | 15693.69 | Bienes | Procurement 100% funded by Agency | Ex-post | Contrato Finalizado |  | 01 Dec 2020 | 31 Dec 2020
BR-L1429-P5519 | Equip.Med./Mob. - AMA/UBS Geraldo da Silva Ferreira |  | $ 11,200.41 | 11200.41 | Bienes | Procurement 100% funded by Agency | Ex-post | Contrato Finalizado |  | 01 Jan 2021 | 31 Jan 2021
BR-L1429-P5520 | Equip.Med./Mob. - UBS Pq. Arthur Alvim |  | $ 32,995.23 | 32995.23 | Bienes | Procurement 100% funded by Agency | Ex-post | Contrato Finalizado |  | 30 Dec 2021 | 30 Dec 2021
BR-L1429-P5521 | Equip.Med./Mob. - UBS/AMA Integrada Parí |  | $ 18,403.74 | 18403.74 | Bienes | Procurement 100% funded by Agency | Ex-post | Contrato Finalizado |  | 02 Jan 2021 | 01 Feb 2021
BR-L1429-P5522 | Equip.Med./Mob. - UBS Pq.Anhanguera |  | $ 13,278.93 | 13278.93 | Bienes | Procurement 100% funded by Agency | Ex-post | Contrato Finalizado |  | 01 Dec 2020 | 31 Dec 2020
BR-L1429-P5523 | Equip.Med./Mob. - UBS Jd. Aeroporto |  | $ 37,594.55 | 37594.55 | Bienes | Procurement 100% funded by Agency | Ex-post | Contrato Finalizado |  | 09 Sep 2021 | 09 Sep 2021
BR-L1429-P5524 | Equip.Med./Mob. - UBS Elisa Maria II |  | $ 84,444.59 | 84444.59 | Bienes | Procurement 100% funded by Agency | Ex-post | Contrato Finalizado |  | 31 Dec 2021 | 31 Dec 2021
BR-L1429-P5525 | Equip.Med./Mob. - UBS Veleiros |  | $ 5,046.68 | 5046.68 | Bienes | Procurement 100% funded by Agency | Ex-post | Contrato Finalizado |  | 01 Mar 2021 | 31 Mar 2021
BR-L1429-P5526 | Equip.Med./Mob. - UBS Pq. Novo Mundo II |  | $ 14,387.27 | 14387.27 | Bienes | Procurement 100% funded by Agency | Ex-post | Contrato Finalizado |  | 02 Dec 2020 | 01 Jan 2021
BR-L1429-P5527 | Equip.Med./Mob. - AMA/UBS Integrada Massagista Mário Américo - Sítio Mandaqui |  | $ 15,416.37 | 15416.37 | Bienes | Procurement 100% funded by Agency | Ex-post | Contrato Finalizado |  | 02 Dec 2020 | 01 Jan 2021
BR-L1429-P5528 | Equip.Med./Mob. - UBS Vl. Nossa Sra Aparecida |  | $ 29,145.63 | 29145.63 | Bienes | Procurement 100% funded by Agency | Ex-post | Contrato en Ejecución |  | 18 Nov 2021 | 18 Nov 2021
BR-L1429-P5529 | Equip.Med./Mob. - UBS Jd. São Pedro |  | $ 13,962.77 | 13962.77 | Bienes | Procurement 100% funded by Agency | Ex-post | Contrato Finalizado |  | 01 Dec 2020 | 31 Dec 2020
BR-L1429-P5530 | Equip.Med./Mob. - UBS Vila Jacuí |  | $ 15,970.76 | 15970.76 | Bienes | Procurement 100% funded by Agency | Ex-post | Contrato en Ejecución |  | 16 May 2022 | 16 May 2022
BR-L1429-P5531 | Equip.Med./Mob. - UBS Vila Romana |  | $ 30,309.76 | 30309.76 | Bienes | Procurement 100% funded by Agency | Ex-post | Contrato Finalizado |  | 29 Dec 2021 | 29 Dec 2021
BR-L1429-P5532 | Equip.Med./Mob. - AMA/UBS Vl. Santa Catarina |  | $ 7,042.23 | 7042.23 | Bienes | Procurement 100% funded by Agency | Ex-post | Contrato Finalizado |  | 01 Jan 2021 | 31 Jan 2021
BR-L1429-P5533 | Equip.Med./Mob. - UBS Jd. Tiete II/HD São Matheus |  | $ 156,127.32 | 156127.32 | Bienes | Procurement 100% funded by Agency | Ex-post | Contrato en Ejecución |  | 30 Jun 2023 | 30 Jun 2023
BR-L1429-P5534 | Equip.Med./Mob. - AMA/UBS Jd. Paulistano |  | $ 11,495.93 | 11495.93 | Bienes | Procurement 100% funded by Agency | Ex-post | Contrato Finalizado |  | 01 Dec 2020 | 31 Dec 2020
BR-L1429-P5535 | Equip.Med./Mob. - UBS Jd. Guanabara |  | $ 11,578.92 | 11578.92 | Bienes | Procurement 100% funded by Agency | Ex-post | Contrato en Ejecución |  | 10 May 2022 | 10 May 2022
BR-L1429-P5536 | Equip.Med./Mob. - AMA/UBS Americanópolis |  | $ 36,938.26 | 36938.26 | Bienes | Procurement 100% funded by Agency | Ex-post | Contrato Finalizado |  | 30 Dec 2021 | 30 Dec 2021
BR-L1429-P5537 | Equip.Med./Mob. - UBS Vila Nova Manchester |  | $ 20,133.92 | 20133.92 | Bienes | Procurement 100% funded by Agency | Ex-post | Contrato Finalizado |  | 30 Dec 2021 | 30 Dec 2021
BR-L1429-P5538 | Equip.Med./Mob. - UBS Casa Verde |  | $ 7,514.10 | 7514.1 | Bienes | Procurement 100% funded by Agency | Ex-post | Contrato Finalizado |  | 01 Dec 2020 | 31 Dec 2020
BR-L1429-P5539 | Equip.Med./Mob. - UBS Jd. Marcelo |  | $ 68,813.89 | 68813.89 | Bienes | Procurement 100% funded by Agency | Ex-post | Contrato en Ejecución |  | 09 May 2022 | 09 May 2022
BR-L1429-P5540 | Equip.Med./Mob. - UBS Jd. Macedônia |  | $ 11,579.71 | 11579.71 | Bienes | Procurement 100% funded by Agency | Ex-post | Contrato Finalizado |  | 04 Oct 2022 | 04 Oct 2022
BR-L1429-P5541 | Equip.Med./Mob. - AMA/UBS Burgo Paulista |  | $ 7,652.64 | 7652.64 | Bienes | Procurement 100% funded by Agency | Ex-post | Contrato Finalizado |  | 01 Dec 2020 | 31 Dec 2020
BR-L1429-P5542 | Equip.Med./Mob. - AMA/UBS Jd. Santo André |  | $ 28,676.48 | 28676.48 | Bienes | Procurement 100% funded by Agency | Ex-post | Contrato Finalizado |  | 29 Jul 2022 | 29 Jul 2022
BR-L1429-P5543 | Equip.Med./Mob. - AMA/UBS Castro Alves |  | $ 9,990.84 | 9990.84 | Bienes | Procurement 100% funded by Agency | Ex-post | Contrato Finalizado |  | 01 Dec 2020 | 31 Dec 2020
BR-L1429-P5544 | Equip.Med./Mob. - UBS Vila Zatt |  | $ 16,600.99 | 16600.99 | Bienes | Procurement 100% funded by Agency | Ex-post | Contrato Finalizado |  | 01 Dec 2020 | 31 Dec 2020
BR-L1429-P5545 | Equip.Med./Mob. - UBS Cidade Kemel |  | $ 9,312.00 | 9312 | Bienes | Procurement 100% funded by Agency | Ex-post | Contrato Finalizado |  | 01 Dec 2020 | 31 Dec 2020
BR-L1429-P5546 | Equip.Med./Mob. - Complexo Jd. Peri-Peri |  | $ 8,513.88 | 8513.88 | Bienes | Procurement 100% funded by Agency | Ex-post | Contrato Finalizado |  | 23 Sep 2021 | 23 Sep 2021
BR-L1429-P5547 | Equip.Med./Mob. - AMA/UBS Jd. das Oliveiras |  | $ 17,190.36 | 17190.36 | Bienes | Procurement 100% funded by Agency | Ex-post | Contrato Finalizado |  | 01 Dec 2020 | 31 Dec 2020
BR-L1429-P5548 | Equip.Med./Mob. - AMA/UBS Vila Nova Jaguaré |  | $ 28,625.95 | 28625.95 | Bienes | Procurement 100% funded by Agency | Ex-post | Contrato en Ejecución |  | 13 Jul 2022 | 13 Jul 2022
BR-L1429-P5549 | Equip.Med./Mob. - UBS Gráficos |  | $ 19,519.70 | 19519.7 | Bienes | Procurement 100% funded by Agency | Ex-post | Contrato Finalizado |  | 11 May 2023 | 11 May 2023
BR-L1429-P5550 | Equip.Med./Mob. - UBS Itaquera |  | $ 8,330.85 | 8330.85 | Bienes | Procurement 100% funded by Agency | Ex-post | Contrato Finalizado |  | 01 Dec 2020 | 31 Dec 2020
BR-L1429-P5551 | Equip.Med./Mob. - UBS Caxingui |  | $ 9,550.43 | 9550.43 | Bienes | Procurement 100% funded by Agency | Ex-post | Contrato Finalizado |  | 23 Sep 2021 | 23 Sep 2021
BR-L1429-P5552 | Equip.Med./Mob. - UBS Jd. Colonial |  | $ 22,511.07 | 22511.07 | Bienes | Procurement 100% funded by Agency | Ex-post | Contrato en Ejecución |  | 12 Apr 2022 | 12 Apr 2022
BR-L1429-P5553 | Equip.Med./Mob. - UBS Jd. Colorado |  | $ 10,667.42 | 10667.42 | Bienes | Procurement 100% funded by Agency | Ex-post | Contrato Finalizado |  | 01 Dec 2020 | 31 Dec 2020
BR-L1429-P5554 | Equip.Med./Mob. - UBS 1 de Outubro |  | $ 11,448.53 | 11448.53 | Bienes | Procurement 100% funded by Agency | Ex-post | Contrato Finalizado |  | 01 Dec 2020 | 31 Dec 2020
BR-L1429-P5555 | Equip.Med./Mob. - UBS Vila Palmeiras |  | $ 11,665.29 | 11665.29 | Bienes | Procurement 100% funded by Agency | Ex-post | Contrato Finalizado |  | 01 Dec 2020 | 31 Dec 2020
BR-L1429-P5556 | Equip.Med./Mob. - UBS Vila Paranaguá |  | $ 16,817.32 | 16817.32 | Bienes | Procurement 100% funded by Agency | Ex-post | Contrato en Ejecución |  | 09 May 2022 | 09 May 2022
BR-L1429-P5557 | Equip.Med./Mob. - Complexo Sta Cecília |  | $ 28,625.95 | 28625.95 | Bienes | Procurement 100% funded by Agency | Ex-post | Previsto |  | 30 Jun 2022 | 30 Jun 2022
BR-L1429-P5558 | Equip.Med./Mob. - UBS Pq. da Lapa |  | $ 29,039.05 | 29039.05 | Bienes | Procurement 100% funded by Agency | Ex-post | Contrato Finalizado |  | 28 Dec 2021 | 28 Dec 2021
BR-L1429-P5559 | Equip.Med./Mob. - UBS Jd. Das Camélias |  | $ 22,176.63 | 22176.63 | Bienes | Procurement 100% funded by Agency | Ex-post | Contrato Finalizado |  | 29 Jul 2022 | 29 Jul 2022
BR-L1429-P5560 | Equip.Med./Mob. - UBS Vila Borges |  | $ 21,937.16 | 21937.16 | Bienes | Procurement 100% funded by Agency | Ex-post | Contrato Finalizado |  | 23 Sep 2021 | 23 Sep 2021
BR-L1429-P5561 | Equip.Med./Mob. - UBS Panamericano |  | $ 8,483.47 | 8483.47 | Bienes | Procurement 100% funded by Agency | Ex-post | Contrato Finalizado |  | 01 Dec 2020 | 31 Dec 2020
BR-L1429-P5562 | Equip.Med./Mob. - UBS Vila Jaguara |  | $ 9,707.79 | 9707.79 | Bienes | Procurement 100% funded by Agency | Ex-post | Contrato Finalizado |  | 28 Dec 2021 | 28 Dec 2021
BR-L1429-P5563 | Equip.Med./Mob. - UBS Rio Claro |  | $ 13,760.32 | 13760.32 | Bienes | Procurement 100% funded by Agency | Ex-post | Contrato Finalizado |  | 01 Dec 2020 | 31 Dec 2020
BR-L1429-P5564 | Equip.Med./Mob. - AMA/UBS Vila Antonieta |  | $ 28,625.95 | 28625.95 | Bienes | Procurement 100% funded by Agency | Ex-post | Contrato Finalizado |  | 12 Apr 2022 | 12 Apr 2022
BR-L1429-P5565 | Equip.Med./Mob. - UBS CRHMTIPIS Bosque da Saúde |  | $ 3,741.83 | 3741.83 | Bienes | Procurement 100% funded by Agency | Ex-post | Contrato Finalizado |  | 01 Jan 2021 | 31 Jan 2021
BR-L1429-P5566 | Equip.Med./Mob. - UBS Jd. Vera Cruz |  | $ 7,738.84 | 7738.84 | Bienes | Procurement 100% funded by Agency | Ex-post | Contrato Finalizado |  | 01 Dec 2020 | 31 Dec 2020
BR-L1429-P5567 | Equip.Med./Mob. - UBS Comdor. José Gonzales |  | $ 28,625.95 | 28625.95 | Bienes | Procurement 100% funded by Agency | Ex-post | Contrato en Ejecución |  | 01 Jul 2022 | 01 Jul 2022
BR-L1429-P5568 | Equip.Med./Mob. - UBS Dr. Joaquim Rossini |  | $ 71,010.81 | 71010.81 | Bienes | Procurement 100% funded by Agency | Ex-post | Contrato en Ejecución |  | 08 Nov 2021 | 08 Nov 2021
BR-L1429-P5569 | Equip.Med./Mob. - UBS Jd. Iva |  | $ 50,580.83 | 50580.83 | Bienes | Procurement 100% funded by Agency | Ex-post | Contrato Finalizado |  | 30 Dec 2021 | 30 Dec 2021
BR-L1429-P5570 | Equip.Med./Mob. - UBS Vila Cupecê |  | $ 13,234.24 | 13234.24 | Bienes | Procurement 100% funded by Agency | Ex-post | Contrato Finalizado |  | 01 Jan 2021 | 31 Jan 2021
BR-L1429-P5571 | Equip.Med./Mob. - UBS Alto de Pinheiros |  | $ 27,360.97 | 27360.97 | Bienes | Procurement 100% funded by Agency | Ex-post | Contrato Finalizado |  | 27 May 2022 | 27 May 2022
BR-L1429-P5572 | Equip.Med./Mob. - UBS Ch. Santo Antonio |  | $ 5,547.69 | 5547.69 | Bienes | Procurement 100% funded by Agency | Ex-post | Contrato Finalizado |  | 01 Mar 2021 | 31 Mar 2021
BR-L1429-P5573 | Equip.Med./Mob. - AMA/UBS Anhanguera I |  | $ 15,202.38 | 15202.38 | Bienes | Procurement 100% funded by Agency | Ex-post | Contrato Finalizado |  | 01 Dec 2020 | 31 Dec 2020
BR-L1429-P5574 | Equip.Med./Mob. - UBS Adelaide Lopes |  | $ 12,539.02 | 12539.02 | Bienes | Procurement 100% funded by Agency | Ex-post | Contrato Finalizado |  | 01 Dec 2020 | 31 Dec 2020
BR-L1429-P5575 | Equip.Med./Mob. - UBS Jd. Umuarama |  | $ 13,989.50 | 13989.5 | Bienes | Procurement 100% funded by Agency | Ex-post | Contrato Finalizado |  | 16 Sep 2021 | 16 Sep 2021
BR-L1429-P5576 | Equip.Med./Mob. - AMA/UBS Vila Itapema |  | $ 20,414.11 | 20414.11 | Bienes | Procurement 100% funded by Agency | Ex-post | Contrato Finalizado |  | 30 Jun 2022 | 30 Jun 2022
BR-L1429-P5577 | Equip.Med./Mob. - UBS Vila Praia |  | $ 8,489.14 | 8489.14 | Bienes | Procurement 100% funded by Agency | Ex-post | Contrato Finalizado |  | 01 Mar 2021 | 31 Mar 2021
BR-L1429-P5578 | Equip.Med./Mob. - UBS Dr. Julio de Gouveia |  | $ 28,625.95 | 28625.95 | Bienes | Procurement 100% funded by Agency | Ex-post | Contrato en Ejecución |  | 12 Aug 2022 | 12 Aug 2022
BR-L1429-P5579 | Equip.Med./Mob. - UBS Jardim São Carlos CEO II |  | $ 22,415.35 | 22415.35 | Bienes | Procurement 100% funded by Agency | Ex-post | Contrato Finalizado |  | 06 Jul 2022 | 06 Jul 2022
BR-L1429-P5580 | Equip.Med./Mob. - UBS José Bonifácio II |  | $ 21,759.02 | 21759.02 | Bienes | Procurement 100% funded by Agency | Ex-post | Contrato Finalizado |  | 04 Jul 2022 | 04 Jul 2022
BR-L1429-P5581 | Equip.Med./Mob. - AMA/UBS Integrada São Jorge |  | $ 28,625.95 | 28625.95 | Bienes | Procurement 100% funded by Agency | Ex-post | Contrato Finalizado |  | 31 May 2022 | 31 May 2022
BR-L1429-P5582 | Equip.Med./Mob. - UBS Jardim D'Abril |  | $ 28,625.95 | 28625.95 | Bienes | Procurement 100% funded by Agency | Ex-post | Contrato Finalizado |  | 31 Aug 2022 | 31 Aug 2022
BR-L1429-P5583 | Equip.Med./Mob. - UBS Vila Dalva |  | $ 28,625.95 | 28625.95 | Bienes | Procurement 100% funded by Agency | Ex-post | Contrato Finalizado |  | 30 Sep 2022 | 30 Sep 2022
BR-L1429-P5584 | Equip.Med./Mob. - UBS Jd. Selma - Cidade Ademar |  | $ 34,803.71 | 34803.71 | Bienes | Procurement 100% funded by Agency | Ex-post | Contrato Finalizado |  | 30 Jun 2022 | 30 Jun 2022
BR-L1429-P5585 | Equip.Med./Mob. - UBS Vl. Ramos - Freguesia do Ó |  | $ 28,625.95 | 28625.95 | Bienes | Procurement 100% funded by Agency | Ex-post | Contrato en Ejecución |  | 31 May 2022 | 31 May 2022
BR-L1429-P5586 | Equip.Med./Mob. - UBS Dr. Luiz Paulo Gnecco |  | $ 9,965.86 | 9965.86 | Bienes | Procurement 100% funded by Agency | Ex-post | Contrato Finalizado |  | 29 Apr 2022 | 29 Apr 2022
BR-L1429-P5587 | Equip.Med./Mob. - UBS Vl. Sabrina |  | $ 6,891.39 | 6891.39 | Bienes | Procurement 100% funded by Agency | Ex-post | Contrato Finalizado |  | 12 Apr 2022 | 12 Apr 2022
BR-L1429-P5588 | Equip.Med./Mob. - UBS Cid. Pedro José Nunes |  | $ 10,207.99 | 10207.99 | Bienes | Procurement 100% funded by Agency | Ex-post | Contrato Finalizado |  | 01 Dec 2020 | 31 Dec 2020
BR-L1429-P5589 | Equip.Med./Mob. - UBS Vl. Terezinha |  | $ 28,625.95 | 28625.95 | Bienes | Procurement 100% funded by Agency | Ex-post | Contrato Finalizado |  | 29 Apr 2022 | 29 Apr 2022
BR-L1429-P5590 | Equip.Med./Mob. - UBS Jardim São Francisco II |  | $ 28,740.15 | 28740.15 | Bienes | Procurement 100% funded by Agency | Ex-post | Contrato Finalizado |  | 02 Jun 2022 | 02 Jun 2022
BR-L1429-P5591 | Equip.Med./Mob. - UBS Fazenda do Carmo |  | $ 19,854.98 | 19854.98 | Bienes | Procurement 100% funded by Agency | Ex-post | Contrato Finalizado |  | 31 May 2022 | 31 May 2022
BR-L1429-P5592 | Equip.Med./Mob. - UBS Cidade Satélite Santa Bárbara |  | $ 20,810.18 | 20810.18 | Bienes | Procurement 100% funded by Agency | Ex-post | Contrato Finalizado |  | 31 May 2022 | 31 May 2022
BR-L1429-P5593 | Equip.Med./Mob. - UBS Vila Cisper |  | $ 20,798.18 | 20798.18 | Bienes | Procurement 100% funded by Agency | Ex-post | Contrato Finalizado |  | 31 May 2022 | 31 May 2022
BR-L1429-P5594 | Equip.Med./Mob. - UBS Parque Boa Esperança |  | $ 28,715.22 | 28715.22 | Bienes | Procurement 100% funded by Agency | Ex-post | Contrato Finalizado |  | 03 May 2022 | 03 May 2022
BR-L1429-P5595 | Equip.Med./Mob. - UBS Parque São Raphael - Dr. Ora Rosen |  | $ 26,631.77 | 26631.77 | Bienes | Procurement 100% funded by Agency | Ex-post | Contrato Finalizado |  | 30 Jun 2022 | 30 Jun 2022
BR-L1429-P5596 | Equip.Med./Mob. - UBS Jardim IV Centenário |  | $ 26,298.70 | 26298.7 | Bienes | Procurement 100% funded by Agency | Ex-post | Contrato Finalizado |  | 30 Sep 2022 | 30 Sep 2022
BR-L1429-P5597 | Equip.Med./Mob. - UBS Jd.Marília |  | $ 28,625.95 | 28625.95 | Bienes | Procurement 100% funded by Agency | Ex-post | Contrato en Ejecución |  | 31 May 2022 | 31 May 2022
BR-L1429-P5598 | Equip.Med./Mob. - UBS Manuel Joaquim Pera |  | $ 3,333.63 | 3333.63 | Bienes | Procurement 100% funded by Agency | Ex-post | Contrato Finalizado |  | 01 Dec 2020 | 31 Dec 2020
BR-L1429-P5599 | Equip.Med./Mob. - UBS Jd. Roseli |  | $ 12,977.05 | 12977.05 | Bienes | Procurement 100% funded by Agency | Ex-post | Previsto |  | 01 Dec 2020 | 31 Dec 2020
BR-L1429-P5600 | Equip.Med./Mob. - CCI Leste |  | $ 477,099.24 | 477099.24 | Bienes | Procurement 100% funded by Agency | Ex-post | Previsto |  | 18 May 2022 | 18 May 2022
BR-L1429-P5604 | Gerenciamento de Convênios e Contratos/Núcleo Estratégico da Saúde |  | $ 1,343,065.12 | 1343065.12 | Servicios distintos de consultoría | National Competive Bidding | Ex-post | Contrato en Ejecución |  | 30 Sep 2022 | 14 Nov 2022
BR-L1429-P5605 | Sistema gerenciamento de contratos administrativos |  | $ 173,302.47 | 173302.47 | Servicios distintos de consultoría | National Competive Bidding | Ex-post | Contrato en Ejecución |  | 04 Feb 2022 | 01 Apr 2022
BR-L1429-P5606 | Sistemas de gerenciamento de suprimentos |  | $ 5,000,000.00 | 5000000 | Servicios distintos de consultoría | National Competive Bidding | Ex-ante | Contrato en Ejecución |  | 15 Oct 2021 | 08 Feb 2022
BR-L1429-P5607 | Solução para consolidação e compartilhamento de dados clínicos para fins assistenciais e telemedicina |  | $ 11,639,354.14 | 11639354.14 | Servicios distintos de consultoría | Direct Contracting/Selection | Ex-ante | Contrato Finalizado |  | 20 Apr 2020 | 03 Jun 2020
BR-L1429-P5609 | Contratação de Auditoria |  | $ 140,293.41 | 140293.41 | Firma consultora | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Ex-post | Contrato en Ejecución |  | 23 Dec 2020 | 16 Mar 2021
BR-L1429-P5610 | Análise de Impacto |  | $ 116,004.21 | 116004.21 | Firma consultora | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Ex-post | Contrato en Ejecución |  | 20 May 2022 | 04 Jul 2022
BR-L1429-P5614 | Apoio ao Gerenciamento do Programa |  | $ 5,049,729.29 | 5049729.29 | Firma consultora | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Ex-ante | Contrato en Ejecución |  | 28 Jun 2019 | 21 Feb 2020
BR-L1429-P5616 | Assessoria de Marketing e Comunicação para o Projeto |  | $ 0.00 | 0 | Firma consultora | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Ex-post | Cancelado |  | 02 Feb 2022 | 11 May 2022
BR-L1429-P5617 | Consultoria individual para apoio à UCP na área de Obras |  | $ 269,467.91 | 269467.91 | Consultor Individual | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Ex-ante | Contrato en Ejecución |  | 11 Dec 2019 | 13 Mar 2020
BR-L1429-P5618 | Consultoria Sustentabilidade |  | $ 157,788.76 | 157788.76 | Firma consultora | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Ex-post | Contrato Finalizado |  | 26 Dec 2019 | 14 Apr 2020
BR-L1429-P5620 | Consultoria individual para apoio à UCP na área de Aquisições |  | $ 207,316.82 | 207316.82 | Consultor Individual | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Ex-ante | Contrato en Ejecución |  | 14 Jun 2021 | 05 Aug 2021
BR-L1429-P5621 | Consultoria individual para apoio à UCP na área Financeira |  | $ 229,470.14 | 229470.14 | Consultor Individual | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Ex-ante | Contrato Finalizado |  | 11 Dec 2019 | 21 Feb 2020
BR-L1429-P5622 | Projetos de menor porte |  | $ 166,160.11 | 166160.11 | Firma consultora | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Ex-ante | Contrato Finalizado |  | 11 Nov 2019 | 23 Apr 2020
BR-L1429-P5623 | Projetos Executivos dos equipamentos de saúde a serem construídos e reformas de maior porte e fiscalização de obras |  | $ 485,293.72 | 485293.72 | Firma consultora | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Ex-ante | Contrato en Ejecución |  | 26 Dec 2019 | 01 Jul 2020
BR-L1429-P5624 | Projetos Executivos dos equipamentos de saúde a serem construídos e reformas de maior porte |  | $ 1,219,523.61 | 1219523.61 | Firma consultora | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Ex-ante | Contrato en Ejecución |  | 26 Dec 2019 | 01 Jul 2020
BR-L1429-P5625 | AMA/UBS Integrada Massagista Mário Américo - Sítio Mandaqui |  | $ 351,861.59 | 351861.59 | Obras | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Ex-post | Contrato Finalizado |  | 18 May 2020 | 23 Jun 2020
BR-L1429-P8169 | UBS Vila Cisper |  | $ 397,329.02 | 397329.02 | Obras | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Ex-post | Contrato Finalizado |  | 15 Dec 2020 | 04 Mar 2021
BR-L1429-P8170 | UBS Cidade Satélite Santa Bárbara |  | $ 353,059.27 | 353059.27 | Obras | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Ex-post | Contrato Finalizado |  | 11 Dec 2020 | 28 Apr 2021
BR-L1429-P8171 | UBS Jardim São Francisco II |  | $ 465,136.98 | 465136.98 | Obras | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Ex-post | Contrato Finalizado |  | 19 Nov 2020 | 22 Apr 2021
BR-L1429-P8172 | UBS Vl. Terezinha |  | $ 394,834.62 | 394834.62 | Obras | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Ex-post | Contrato Finalizado |  | 10 Nov 2020 | 03 Mar 2021
BR-L1429-P8173 | UBS Vl. Ramos - Freguesia do Ó |  | $ 358,400.23 | 358400.23 | Obras | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Ex-post | Contrato en Ejecución |  | 15 Dec 2020 | 28 Apr 2021
BR-L1429-P8174 | UBS Jd. Selma - Cidade Ademar |  | $ 277,402.44 | 277402.44 | Obras | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Ex-post | Contrato Finalizado |  | 14 Dec 2020 | 12 Mar 2021
BR-L1429-P8175 | UBS Jardim D'Abril |  | $ 424,701.71 | 424701.71 | Obras | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Ex-post | Contrato en Ejecución |  | 03 Sep 2021 | 18 Oct 2021
BR-L1429-P8176 | UBS José Bonifácio II |  | $ 429,961.64 | 429961.64 | Obras | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Ex-post | Contrato Finalizado |  | 14 Dec 2020 | 22 Apr 2021
BR-L1429-P8177 | UBS Jardim São Carlos CEO II |  | $ 417,415.35 | 417415.35 | Obras | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Ex-post | Contrato Finalizado |  | 14 Dec 2020 | 10 May 2021
BR-L1429-P8178 | AMA/UBS Vila Itapema |  | $ 502,189.19 | 502189.19 | Obras | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Ex-post | Contrato Finalizado |  | 25 Jun 2021 | 03 Sep 2021
BR-L1429-P8179 | UBS Jd. Das Camélias |  | $ 333,883.82 | 333883.82 | Obras | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Ex-post | Contrato Finalizado |  | 03 Dec 2020 | 05 Apr 2021
BR-L1429-P8180 | Complexo Sta Cecília |  | $ 420,715.74 | 420715.74 | Obras | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Ex-post | Previsto |  | 24 Nov 2020 | 30 Mar 2021
BR-L1429-P8181 | UBS Gráficos |  | $ 345,460.76 | 345460.76 | Obras | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Ex-post | Contrato Finalizado |  | 15 Dec 2020 | 12 Apr 2021
BR-L1429-P8182 | UBS Gráficos |  | $ 493,152.02 | 493152.02 | Obras | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Ex-post | Contrato Finalizado |  | 11 Dec 2020 | 22 Apr 2021
BR-L1429-P8183 | UBS Jd. Macedônia |  | $ 423,305.12 | 423305.12 | Obras | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Ex-post | Contrato Finalizado |  | 11 Dec 2020 | 19 Mar 2021
BR-L1429-P8184 | UBS Elisa Maria II |  | $ 530,629.68 | 530629.68 | Obras | National Competive Bidding | Ex-post | Contrato Finalizado |  | 13 Nov 2020 | 19 Mar 2021
BR-L1429-P8185 | UBS/AE Freguesia do Ó |  | $ 371,768.90 | 371768.9 | Obras | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Ex-post | Contrato Finalizado |  | 11 Dec 2020 | 01 Apr 2021
BR-L1429-P8186 | UBS Jd. Tiete II/HD São Matheus |  | $ 2,236,434.01 | 2236434.01 | Obras | National Competive Bidding | Ex-post | Contrato en Ejecución |  | 13 Nov 2020 | 17 Mar 2021
BR-L1429-P8188 | Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de tecnologia de informação e comunicação para operacionalização das plataformas de integração de dados assistenciais de saúde, telemedicina e aplicativo e-saúde . |  | $ 4,071,688.39 | 4071688.39 | Servicios distintos de consultoría | International Competitive Bidding | Ex-ante | Previsto |  | 08 Mar 2022 | 05 Jul 2022
BR-L1429-P8189 | Consultoria para acompanhamento da implantação da ONA (Núcleo Interno de Qualidade) |  | $ 306,562.44 | 306562.44 | Firma consultora | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Ex-post | Contrato en Ejecución |  | 20 May 2022 | 25 Jul 2022
BR-L1429-P8190 | Formação e capacitação de lideres gestores |  | $ 259,541.98 | 259541.98 | Firma consultora | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Ex-post | Contrato en Ejecución |  | 07 Jun 2022 | 07 Sep 2022
BR-L1429-P8191 | Capacitação em Protocolo de Risco Manchester |  | $ 89,473.68 | 89473.68 | Firma consultora | Single-Source Selection of Firms (SSS) | Ex-ante | Previsto |  | 14 Mar 2022 | 05 May 2022
BR-L1429-P8192 | Formação e capacitação de profissionais da rede em saúde Digital |  | $ 154,580.15 | 154580.15 | Firma consultora | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Ex-post | Previsto |  | 09 Aug 2022 | 07 Oct 2022
BR-L1429-P8200 | Apoio Técnico à Fiscalização das Obras |  | $ 3,129,563.42 | 3129563.42 | Firma consultora | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Ex-ante | Contrato en Ejecución |  | 26 Dec 2019 | 01 Jul 2020
BR-L1429-P15179 | Capacitação lideres para qualidade |  | $ 0.00 | 0 | Firma consultora | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Ex-ante | Previsto |  | 13 Oct 2022 | 14 Nov 2022
BR-L1429-P28247 | Curso de aprimoramento em Gestão de Redes de Atenção Em Saúde |  | $ 0.00 | 0 | Firma consultora | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Ex-ante | Previsto |  | 08 Aug 2022 | 07 Oct 2022
BR-L1429-P31137 | Avalição Final |  | $ 214,736.84 | 214736.84 | Consultor Individual | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Previsto |  | 30 Jan 2024 | 28 Feb 2024
BR-L1429-P133809 | Consultoria de Comunicação |  | $ 200,000.00 | 200000 | Firma consultora | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Ex-post | Previsto |  | 20 Jun 2023 | 20 Sep 2023